## 2do. Trimestre
12/Julio/2022. | [9 empty] | ANEXO 1
|  |  |  | Secretaría de Bienestar | [15 empty] | FORMATO
1.10
|  |  |  | Reglas de Operación | [15 empty] | VIGENCIA
[10 empty] | *2022* | [9 empty] | 2022
| Entidad Federativa: |  | 014. JALISCO. | [15 empty] | Hoja: | 1 de 1
| Programa Especìfico: |  | RAMO 33 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | [14 empty] | Fecha de Elaboración:
|  | Municipio: | 023. ZAPOTLÁN EL GRANDE. |  |  |  | Localidad: 001. CIUDAD GUZMÁN. |  |  |  | TRIMESTRE: | SEGUNDO |  | MES DE: | ABRIL-JUNIO |  |  |  | 15 DE JULIO DE 2022.
LOCALIDAD |  |  |  |  | INCIDENCIA DEL PROYECTO | FOLIO R.F.T. | [9 empty] | POBLACIÓN |  | METAS |  | AVANCE
| FECHA |  | No. DE LA |  |  |  | NOMBRE DE LA OBRA | INVERSIÓN APROBADA (PESOS) |  |  |  | INVERSIÓN EJERCIDA (PESOS) |  |  |  | BENEFICIADA |  | UNIDAD DE |  | FÍSICO
| INICIO | TERMINO | OBRA | PROGRAMA |  |  | O ACCIÒN | TOTAL | FAISM RAMO 33 MPAL. | MPAL. REC. PROPIOS | PARTICIPANTES | TOTAL | Ret. 5 0/00 | Ret. 2 0/00 | REINTEGRO | DIRECTAMENTE |  | MEDIDA | CANTIDAD | %
[16 empty] | HOMBRES | MUJERES
CD. GUZMÁN | ENERO/2022. | DICIEMBRE/2022. | 140235R3301 | EDUCACIÓN | DIRECTA |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA, EN LA COLONIA ARBOLEDAS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 285842.37 | 285842.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285842.37 | 102 | 107 | M2. | 106.47 | 0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2022. | DICIEMBRE/2022. | 140235R3302 | AGUA POTABLE | DIRECTA |  | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE 6" EN LAS COLONIAS LA COLMENA Y LA COLMENITA, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JAL. | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 100 | 134 | M | 1180 | 0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2022. | DICIEMBRE/2022. | 140235R3303 | URBANIZACIÓN | DIRECTA |  | MANTENIMIENTO DE LA RED DE MEDIA TENSIÓN, ALINEAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE CONECTIVIDAD DE RED ELÉCTRICA EN LAS COLONIAS EMILIANO ZAPATA, SAN JOSE, LAS LOMAS Y MARIANO OTERO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 900631.93 | 900631.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900631.93 | 60 | 66 | M | 900 | 0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2022. | DICIEMBRE/2022. | 140235R3304 | SALUD | DIRECTA |  | HABILITACIÓN DE CLÍNICA DE PRIMER CONTACTO CRUZ VERDE 1RA. ETAPA EN EDIFICIO PROPIEDAD DEL MUNICIPIO LOCALIZADO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE UNZAGA Y AV. MIGUEL HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JAL. | 2269096.47 | 2269096.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2269096.47 | 4830 | 5750 | M2. | 269 | 0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2022. | DICIEMBRE/2022. | 140235R3305 | EDUCACIÓN | DIRECTA |  | MANTENIMIENTO DE MUROS Y TECHOS DE LA ESCUELA PRIMARIA JESÚS REYES HEROLES, COL. CRUZ ROJA, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 164943.61 | 164943.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164943.61 | 61 | 71 | M2. | 478 | 0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2022. | DICIEMBRE/2022. | 140235R3306 | EDUCACIÓN | DIRECTA |  | MANTENIMIENTO DE LOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERICO DEL TORO, EN LA COLONIA ESQUÍPULAS, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JAL. | 130679.46 | 130679.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130679.46 | 140 | 144 | PZA. | 12 | 0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2022. | DICIEMBRE/2022. | 140235R3307 | EDUCACIÓN | DIRECTA |  | MANTENIMIENTO DE TECHOS DE LA ESCUELA PRIMARIA ANEXA A LA NORMAL, COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JAL. | 303386.56 | 303386.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303386.56 | 207 | 215 | M2. | 880 | 0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2022. | DICIEMBRE/2022. | 140235R3308 | AGUA POTABLE | DIRECTA |  | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TLALOC ENTRE LAS CALLES MARISCAL Y TENOCHTITLÁN; CALLE TENOCHTITLÁN ENTRE LAS CALLES TLALOC Y QUETZALCOATL; CALLE QUETZALCOATL ENTRE LAS CALLES MARISCAL Y TENOCHTITLÁN EN LA COLONIA JARDINES DE ZAPOTLÁN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JAL. | 2266898.1 | 2266898.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2266898.1 | 282 | 298 | M2. | 4730 | 0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2022. | DICIEMBRE/2022. | 140235R3309 | URBANIZACIÓN | COMPLEMENTARIA | JAL220202080495 | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE PERÚ ENTRE LA CALLE PANAMÁ Y CALLE VENEZUELA, EN LA COLONIA LAS AMÉRICAS, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL. ZAP. 1402300010312 | 365203.95 | 365203.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365203.95 | 50 | 57 | M2. | 332 | 0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2022. | DICIEMBRE/2022. | 140235R3310 | URBANIZACIÓN | COMPLEMENTARIA |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ATOYAC DESDE LOS ENTRONQUES DE LA CALLE TONILA HASTA CALLE EL GRULLO, EN LA COLONIA SOLIDARIDAD, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JAL. | 4972546.05 | 4972546.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4972546.05 | 1042 | 1274 | M2. | 2967 | 0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2022. | DICIEMBRE/2022. | 140235R3311 | INDIRECTOS | INSTITUCIONAL | JAL220202081312 | 3% DE GASTOS INDIRECTOS DIÁGNOSTICO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO EN EL MARCO DEL PROYECTO HACIA UN ZAPOTLÁN EL GRANDE SENSIBLE AL AGUA | 406080.9 | 406080.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406080.9 | 56189 | 58952 | LOTE | 1 | 0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2022. | DICIEMBRE/2022. | 140235R3314 | EDUCACIÓN | DIRECTA |  | MANTENIMIENTO DE MUROS Y TECHOS DEL JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ MARÍA MONTESSORI COLONIA LOS OLIVOS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JAL. | 270720.6 | 270720.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270720.6 | 96 | 144 | M2. | 1148.95 | 0%
[8 empty] | 13536030 | 13536030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13536030
[8 empty] | 13536030 | 13536030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13536030
[8 empty] | 13536030 | 13536030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13536030
[8 empty] | 13536030 | 13536030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13536030