## ANUAL
31/Diciembre/2022. | [9 empty] | ANEXO 1
|  |  |  | Secretaría de Bienestar | [15 empty] | FORMATO
1.10
|  |  |  | Reglas de Operación | [15 empty] | VIGENCIA
[10 empty] | *2022* | [9 empty] | 2022
| Entidad Federativa: |  | 014. JALISCO. | [15 empty] | Hoja: | 1 de 1
| Programa Especìfico: |  | RAMO 33 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | [14 empty] | Fecha de Elaboración:
|  | Municipio: | 023. ZAPOTLÁN EL GRANDE. |  |  |  | Localidad: 001. CIUDAD GUZMÁN. |  |  |  | TRIMESTRE: | CUARTO |  | MES DE: | OCTUBRE-DICIEMBRE 2022 |  |  |  | 15 DE ENERO DE 2023.
LOCALIDAD |  |  |  |  | INCIDENCIA DEL PROYECTO | FOLIO R.F.T. | [9 empty] | POBLACIÓN |  | METAS |  | AVANCE
| FECHA |  | No. DE LA |  |  |  | NOMBRE DE LA OBRA | INVERSIÓN APROBADA (PESOS) |  |  |  | INVERSIÓN EJERCIDA (PESOS) |  |  |  | BENEFICIADA |  | UNIDAD DE |  | FÍSICO
| INICIO | TERMINO | OBRA | PROGRAMA |  |  | O ACCIÒN | TOTAL | FAISM RAMO 33 MPAL. | MPAL. REC. PROPIOS | PARTICIPANTES | TOTAL | Ret. 5 0/00 | Ret. 2 0/00 | REINTEGRO | DIRECTAMENTE |  | MEDIDA | CANTIDAD | %
[16 empty] | HOMBRES | MUJERES
CD. GUZMÁN | ENERO/2022. | DICIEMBRE/2022. | 140235R3301 | EDUCACIÓN | DIRECTA | JAL220302106978 | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA, EN LA COLONIA ARBOLEDAS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 285842.37 | 285842.37 | 0 | 0 | 285842.36 | 0 | 0 | 0.01 | 102 | 107 | M2. | 106.47 | 100.0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2022. | DICIEMBRE/2022. | 140235R3302 | AGUA POTABLE | DIRECTA | JAL220302106997 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE 6" EN LAS COLONIAS LA COLMENA Y LA COLMENITA, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JAL. | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 1193364.3 | 0 | 0 | 6635.7 | 100 | 134 | M | 1180 | 25.0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2022. | DICIEMBRE/2022. | 140235R3304 | SALUD | DIRECTA | JAL220302107267 | HABILITACIÓN DE CLÍNICA DE PRIMER CONTACTO CRUZ VERDE 1RA. ETAPA EN EDIFICIO PROPIEDAD DEL MUNICIPIO LOCALIZADO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE UNZAGA Y AV. MIGUEL HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JAL. | 2269096.47 | 2269096.47 | 0 | 0 | 2266362 | 0 | 0 | 2734.47 | 4830 | 5750 | M2. | 269 | 25.0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2022. | DICIEMBRE/2022. | 140235R3305 | EDUCACIÓN | DIRECTA | JAL220302106976 | MANTENIMIENTO DE MUROS Y TECHOS DE LA ESCUELA PRIMARIA JESÚS REYES HEROLES, COL. CRUZ ROJA, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 164943.61 | 164943.61 | 0 | 0 | 164943.6 | 0 | 0 | 0.01 | 61 | 71 | M2. | 478 | 100.0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2022. | DICIEMBRE/2022. | 140235R3306 | EDUCACIÓN | DIRECTA | JAL220302107253 | MANTENIMIENTO DE LOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERICO DEL TORO, EN LA COLONIA ESQUÍPULAS, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JAL. | 130679.46 | 130679.46 | 0 | 0 | 130679.4 | 0 | 0 | 0.06 | 140 | 144 | PZA. | 12 | 100.0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2022. | DICIEMBRE/2022. | 140235R3307 | EDUCACIÓN | DIRECTA | JAL220302106989 | MANTENIMIENTO DE TECHOS DE LA ESCUELA PRIMARIA ANEXA A LA NORMAL, COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JAL. | 303386.56 | 303386.56 | 0 | 0 | 303386.56 | 0 | 0 | 0 | 207 | 215 | M2. | 880 | 100.0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2022. | DICIEMBRE/2022. | 140235R3308 | AGUA POTABLE | DIRECTA | JAL220302107003 | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TLALOC ENTRE LAS CALLES MARISCAL Y TENOCHTITLÁN; CALLE TENOCHTITLÁN ENTRE LAS CALLES TLALOC Y QUETZALCOATL; CALLE QUETZALCOATL ENTRE LAS CALLES MARISCAL Y TENOCHTITLÁN EN LA COLONIA JARDINES DE ZAPOTLÁN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JAL. | 2266898.1 | 2266898.1 | 0 | 0 | 2232521.64 | 0 | 0 | 34376.46 | 282 | 298 | M2. | 4730 | 0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2022. | DICIEMBRE/2022. | 140235R3309 | URBANIZACIÓN | COMPLEMENTARIA | JAL220202080495 | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE PERÚ ENTRE LA CALLE PANAMÁ Y CALLE VENEZUELA, EN LA COLONIA LAS AMÉRICAS, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL. ZAP. 1402300010312 | 365203.95 | 365203.95 | 0 | 0 | 365203.95 | 0 | 0 | 0 | 50 | 57 | M2. | 332 | 0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2022. | DICIEMBRE/2022. | 140235R3310 | URBANIZACIÓN | COMPLEMENTARIA | JAL220302107261 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ATOYAC DESDE LOS ENTRONQUES DE LA CALLE TONILA HASTA CALLE EL GRULLO, EN LA COLONIA SOLIDARIDAD, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JAL. | 4972546.05 | 4972546.05 | 0 | 0 | 4942081.78 | 0 | 0 | 30464.27 | 1042 | 1274 | M2. | 2967 | 80.0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2022. | DICIEMBRE/2022. | 140235R3314 | EDUCACIÓN | DIRECTA | JAL220302108897 | MANTENIMIENTO DE MUROS Y TECHOS DEL JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ MARÍA MONTESSORI COLONIA LOS OLIVOS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JAL. | 270720.6 | 270720.6 | 0 | 0 | 270720.11 | 0 | 0 | 0.49 | 96 | 144 | M2. | 1148.95 | 25.0%
EL FRESNITO | ENERO/2022. | DICIEMBRE/2022. | 140235R3315 | EDUCACIÓN | DIRECTA | JAL220402175351 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA TELESECUNDARIA JOSE CLEMENTE OROZCO PRIMERA ETAPA EN LA DELEGACION DE EL FRESNITO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. | 406080.9 | 406080.9 | 0 | 0 | 406080.9 | 0 | 0 | 0 | 36 | 24 | M2. | 345 | 0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2022. | DICIEMBRE/2022. | 140235R3316 | URBANIZACIÓN | COMPLEMENTARIA | JAL220402182664 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO EN LA CALLE JOSE PRECIADO PRECIADO ENTRE LA CALLE JOSE MANUEL PONCE SEGURA Y LA CALLE LIC. JUAN NEPOMUCENO CUMPLIDO EN LA COLONIA LOMAS DEL SUR EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 900631.93 | 900631.93 | 0 | 0 | 900631.92 | 0 | 0 | 0.01 | 271 | 250 | M2. | 902.46 | 0%
[8 empty] | 13536030 | 13536030 | 0 | 0 | 13461818.52 | 0 | 0 | 74211.48
[8 empty] | 13536030 | 13536030 | 0 | 0 | 13461818.52 | 0 | 0 | 74211.48
[8 empty] | 13536030 | 13536030 | 0 | 0 | 13461818.52 | 0 | 0 | 74211.48
[8 empty] | 13536030 | 13536030 | 0 | 0 | 13461818.52 | 0 | 0 | 74211.48
MTRO. ALEJANDRO BARRAGÁN SÁNCHEZ | [9 empty] | LICDA. ANA MARÍA DEL TORO TORRES |  |  |  |  | _____DRA. MIRIAM SALOMÉ TORRES LARES_____
Presidente Municipal | [9 empty] | Director de Hacienda Municipal | [5 empty] | Coordinador General de Gestión de la Ciudad

## ANUAL 2022
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
Entidad Federativa: | 014. JALISCO.
Programa Especìfico: | RAMO 33 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
Municipio: | 023. ZAPOTLÁN EL GRANDE.
Localidad: 001. CIUDAD GUZMÁN.
|  |  | Monto que reciban del FAIS |  |  | 13536030
ANUAL EJERCICIO 2022
NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN | COSTO TOTAL | UBICACIÓN |  |  | METAS | POBLACIÓN
[5 empty] | UNIDAD DE | BENEFICIADA
|  | ENTIDAD | MUNICIPIO | LOCALIDAD | MEDIDA | DIRECTAMENTE
[6 empty] | HOMBRES | MUJERES
CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA, EN LA COLONIA ARBOLEDAS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 285842.37 | JALISCO | ZAPOTLAN EL GRANDE | CD. GUZMÁN | M2. | 102 | 107
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE 6" EN LAS COLONIAS LA COLMENA Y LA COLMENITA, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JAL. | 1200000 | JALISCO | ZAPOTLAN EL GRANDE | CD. GUZMÁN | M | 100 | 134
HABILITACIÓN DE CLÍNICA DE PRIMER CONTACTO CRUZ VERDE 1RA. ETAPA EN EDIFICIO PROPIEDAD DEL MUNICIPIO LOCALIZADO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE UNZAGA Y AV. MIGUEL HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JAL. | 2269096.47 | JALISCO | ZAPOTLAN EL GRANDE | CD. GUZMÁN | M2. | 4830 | 5750
MANTENIMIENTO DE MUROS Y TECHOS DE LA ESCUELA PRIMARIA JESÚS REYES HEROLES, COL. CRUZ ROJA, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 164943.61 | JALISCO | ZAPOTLAN EL GRANDE | CD. GUZMÁN | M2. | 61 | 71
MANTENIMIENTO DE LOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERICO DEL TORO, EN LA COLONIA ESQUÍPULAS, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JAL. | 130679.46 | JALISCO | ZAPOTLAN EL GRANDE | CD. GUZMÁN | PZA. | 140 | 144
MANTENIMIENTO DE TECHOS DE LA ESCUELA PRIMARIA ANEXA A LA NORMAL, COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JAL. | 303386.56 | JALISCO | ZAPOTLAN EL GRANDE | CD. GUZMÁN | M2. | 207 | 215
REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TLALOC ENTRE LAS CALLES MARISCAL Y TENOCHTITLÁN; CALLE TENOCHTITLÁN ENTRE LAS CALLES TLALOC Y QUETZALCOATL; CALLE QUETZALCOATL ENTRE LAS CALLES MARISCAL Y TENOCHTITLÁN EN LA COLONIA JARDINES DE ZAPOTLÁN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JAL. | 2266898.1 | JALISCO | ZAPOTLAN EL GRANDE | CD. GUZMÁN | M2. | 282 | 298
CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE PERÚ ENTRE LA CALLE PANAMÁ Y CALLE VENEZUELA, EN LA COLONIA LAS AMÉRICAS, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL. ZAP. 1402300010312 | 365203.95 | JALISCO | ZAPOTLAN EL GRANDE | CD. GUZMÁN | M2. | 50 | 57
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ATOYAC DESDE LOS ENTRONQUES DE LA CALLE TONILA HASTA CALLE EL GRULLO, EN LA COLONIA SOLIDARIDAD, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JAL. | 4972546.05 | JALISCO | ZAPOTLAN EL GRANDE | CD. GUZMÁN | M2. | 1042 | 1274
MANTENIMIENTO DE MUROS Y TECHOS DEL JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ MARÍA MONTESSORI COLONIA LOS OLIVOS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JAL. | 270720.6 | JALISCO | ZAPOTLAN EL GRANDE | CD. GUZMÁN | M2. | 96 | 144
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA TELESECUNDARIA JOSE CLEMENTE OROZCO PRIMERA ETAPA EN LA DELEGACION DE EL FRESNITO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. | 406080.9 | JALISCO | ZAPOTLAN EL GRANDE | EL FRESNITO | M2. | 36 | 24
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO EN LA CALLE JOSE PRECIADO PRECIADO ENTRE LA CALLE JOSE MANUEL PONCE SEGURA Y LA CALLE LIC. JUAN NEPOMUCENO CUMPLIDO EN LA COLONIA LOMAS DEL SUR EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 900631.93 | JALISCO | ZAPOTLAN EL GRANDE | CD. GUZMÁN | M2. | 271 | 250
Monto total recibido del FAIS | 13536030