## 2026 (2)
ANEXO 1
|  |  |  | Secretaría de Bienestar | [16 empty] | FORMATO
1.10
|  |  |  | Reglas de Operación | [16 empty] | VIGENCIA
[11 empty] | 2026 | [9 empty] | 2026
| Entidad Federativa: |  | 014. JALISCO. | [16 empty] | Hoja: | 1 de 1
| Programa Especìfico: |  | RAMO 33 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | [15 empty] | Fecha de Elaboración:
|  | Municipio: | 023. ZAPOTLÁN EL GRANDE. |  |  |  |  | Localidad: 001. CIUDAD GUZMÁN. |  |  |  | TRIMESTRE: | TERCERO |  | MES DE: | JULIO - SEPTIEMBRE |  |  |  | 2026-10-15
LOCALIDAD |  |  |  | PROGRAMA | INCIDENCIA DEL PROYECTO | FOLIO MIDS | [10 empty] | POBLACIÓN |  | METAS |  | AVANCE
| FECHA |  | No. DE LA |  |  |  | FOLIO S.R.F.T. | NOMBRE DE LA OBRA | INVERSIÓN APROBADA (PESOS) |  |  |  | INVERSIÓN EJERCIDA (PESOS) |  |  |  | BENEFICIADA |  | UNIDAD DE |  | FÍSICO
| INICIO | TERMINO | OBRA |  |  |  |  | O ACCIÒN | TOTAL | FAISM RAMO 33 MPAL. | MPAL. REC. PROPIOS | PARTICIPANTES | TOTAL | Ret. 5 0/00 | Ret. 2 0/00 | REINTEGRO | DIRECTAMENTE |  | MEDIDA | CANTIDAD | %
[17 empty] | HOMBRES | MUJERES
CD. GUZMÁN | ENERO/2026. | DICIEMBRE/2026. | 140235R3301 | URB. | DIRECTA | 140430 | JAL260202635512 | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE CON SUSTITUCIÓN DE BASES Y EMPEDRADO TRADICIONAL CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE MEDICO ENTRE LA AV. LIC. GENARO ÁLVAREZ LÓPEZ Y EL ANDADOR HENRY DUNANT, EN LA COLONIA CRUZ ROJA, EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 2294446.77 | 2294446.77 | 0 | 0 | 2131175.87 | 9186.1029 | 0 | 163270.9 | 295 | 320 | M2 | 1402.71 | 92.8841
CD. GUZMÁN | ENERO/2026. | DICIEMBRE/2026. | 140235R3302 | URB. | DIRECTA | 140507 | JAL260202635513 | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE CON SUSTITUCIÓN DE BASES Y EMPEDRADO TRADICIONAL CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE ENFERMERÍA ENTRE LA AV. LIC. GENARO ÁLVAREZ LÓPEZ Y EL ANDADOR HENRY DUNANT, EN LA COLONIA CRUZ ROJA EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 2076584.86 | 2076584.86 | 0 | 0 | 2076584.84 | 8950.7967 | 3580.3187 | 0.02 | 338 | 371 | M2 | 1309.81 | 100
CD. GUZMÁN | ENERO/2026. | DICIEMBRE/2026. | 140235R3303 | URB. | DIRECTA | 140766 | JAL260202635514 | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE CON SUSTITUCIÓN DE BASES Y EMPEDRADO TRADICIONAL CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE JUVENTUD ENTRE LA AV. LIC. GENARO ÁLVAREZ LÓPEZ Y EL ANDADOR HENRY DUNANT, EN LA COLONIA CRUZ ROJA, EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 1939831.8 | 1939831.8 | 0 | 0 | 1906058.87 | 8215.771 | 3286.3084 | 33772.93 | 380 | 365 | M2 | 1097.43 | 98.259
CD. GUZMÁN | ENERO/2026. | DICIEMBRE/2026. | 140235R3304 | URB. | COMPLEMENTARIA | 141283 | JAL260202635515 | REHABILITACIÓN DE MALLA PERIMETRAL, ESTRUCTURA, BASE, PASTO SINTÉTICO EN CANCHA DE FUTBOL; REHABILITACIÓN DE TROTA PISTA, MOBILIARIO, PINTURA Y LUMINARIAS EN PARQUE LOCAL, UBICADO EN LA AV. CONSTITUYENTES ENTRE LA AV. LIC. CALOS PÁEZ STILLE Y LA CALLE PROL. GRAL. IGNACIO COMONFORD EN LA COLONIA CONSTITUYENTES EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 2195112.07 | 2195112.07 | 0 | 0 | 997832.62 | 4301.0027 | 1720.4011 | 1197279.45 | 638 | 714 | M2 | 2817.41 | 45.457
CD. GUZMÁN | ENERO/2026. | DICIEMBRE/2026. | 140235R3305 | URB. | DIRECTA | 143303 | JAL260202635516 | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE CON SUSTITUCIÓN DE BASES Y CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE TONILA ENTRE LA AV. OBISPO SERAFIN VÁZQUEZ E. Y LA CALLE 19 DE SEPTIEMBRE, EN LA COLONIA SOLIDARIDAD, EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 2119245.86 | 2119245.86 | 0 | 0 | 2119245.86 | 9134.6804 | 3653.8722 | 0 | 439 | 467 | M2 | 998.57 | 100
CD. GUZMÁN | ENERO/2026. | DICIEMBRE/2026. | 140235R3306 | URB. | DIRECTA | 143411 | JAL260202635517 | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE CON SUSTITUCIÓN DE BASES Y CONCRETO HIDRÁULICO Y MACHUELOS EN LA CALLE JACOBO GALVEZ ENTRE LA AV. OBISPO SERAFIN VAZQUE E. Y LA CALLE JOSÉ MARÍA ARREOLA, EN LA COLONIA JOSÉ CLEMENTE OROZCO, EN CIUDAD GUZMAN MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 3066695.11 | 3066695.11 | 0 | 0 | 2729595.33 | 11765.4971 | 4706.1988 | 337099.78 | 255 | 275 | M2 | 1398.81 | 89.0077
CD. GUZMÁN | ENERO/2026. | DICIEMBRE/2026. | 140235R3307 | URB. | COMPLEMENTARIA | 143663 | JAL260202635518 | CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL A BASE DE DADOS DE CONCRETO, DALA DE DESPLANTE Y ESTRUCTURA DE CERCASEL: REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS EN PARQUE LOCAL (PRIMERA ETAPA), UBICADO EN LA CALLE LIC. ALBERTO OROZCO ROMERO ENTRE LA CALLE LIC. ALBERTO OROZCO ROMERO Y LA CALLE LIC. AGUSTIN YÁÑEZ DELGADILLO EN LA COLONIA JALISCO, EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 928479.53 | 928479.53 | 0 | 0 | 928479.49 | 4002.0668 | 1600.8267 | 0.04 | 368 | 371 | M2 | 2250.93 | 100
[9 empty] | 14620396 | 14620396 | 0 | 0 | 12888972.88 | 55555.9176 | 18547.9259 | 1731423.12
[9 empty] | 14620396 | 14620396 | 0 | 0 | 12888972.88 | 0 | 0 | 1731423.12
[9 empty] | 14620396 | 14620396 | 0 | 0 | 12888972.88 | 0 | 0 | 1731423.12
[9 empty] | 14620396 | 14620396 | 0 | 0 | 12888972.88 | 0 | 0 | 1731423.12
LIC. MAGALI CASILLAS CONTRERAS |  |  |  |  | LIC. VICTORIA GARCIA CONTRERAS |  |  | DRA. MIRIAM SALOMÉ TORRES LARES
Presidenta Municipal |  |  |  |  | Encargada de la Hacienda Municipal |  |  | Directora General de Gestión de la Ciudad