## 1er. Trimestre
10/MAY./2022. | [9 empty] | ANEXO 1
|  |  |  | Secretaría de Bienestar | [15 empty] | FORMATO
1.10
|  |  |  | Reglas de Operación | [15 empty] | VIGENCIA
[10 empty] | *2022* | [9 empty] | 2022
| Entidad Federativa: |  | 014. JALISCO. | [15 empty] | Hoja: | 1 de 1
| Programa Especìfico: |  | RAMO 33 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | [14 empty] | Fecha de Elaboración:
|  | Municipio: | 023. ZAPOTLÁN EL GRANDE. |  |  |  | Localidad: 001. CIUDAD GUZMÁN. |  |  |  | TRIMESTRE: | PRIMER |  | MES DE: | ENERO-MARZO |  |  |  | 15 DE ABRIL DE 2022.
LOCALIDAD |  |  |  |  | INCIDENCIA DEL PROYECTO | FOLIO R.F.T. | [9 empty] | POBLACIÓN |  | METAS |  | AVANCE
| FECHA |  | No. DE LA |  |  |  | NOMBRE DE LA OBRA | INVERSIÓN APROBADA (PESOS) |  |  |  | INVERSIÓN EJERCIDA (PESOS) |  |  |  | BENEFICIADA |  | UNIDAD DE |  | FÍSICO
| INICIO | TERMINO | OBRA | PROGRAMA |  |  | O ACCIÒN | TOTAL | FAISM RAMO 33 MPAL. | MPAL. REC. PROPIOS | PARTICIPANTES | TOTAL | Ret. 5 0/00 | Ret. 2 0/00 | REINTEGRO | DIRECTAMENTE |  | MEDIDA | CANTIDAD | %
[16 empty] | HOMBRES | MUJERES
CD. GUZMÁN | ENERO/2022. | DICIEMBRE/2022. | 140235R3301 | EDUCACIÓN | DIRECTA |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA, EN LA COLONIA ARBOLEDAS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JAL. | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 102 | 107 |  |  | 0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2022. | DICIEMBRE/2022. | 140235R3302 | AGUA POTABLE | DIRECTA |  | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE 6" EN LAS COLONIAS LA COLMENA Y LA COLMENITA, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JAL. | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 100 | 134 |  |  | 0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2022. | DICIEMBRE/2022. | 140235R3303 | URBANIZACIÓN | DIRECTA |  | ALINEAMIENTO DE RED ELÉCTRICA DE PROLG. AV. CRISTÓBAL COLÓN HASTA EL CRUCE CON LA HDA. LA CATARINA. EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JAL. | 798500 | 798500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798500 | 60 | 66 |  |  | 0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2022. | DICIEMBRE/2022. | 140235R3304 | EQUIPAMIENTO | DIRECTA |  | HABILITACIÓN DE EDIFICIO DE CRUZ VERDE 1RA. ETAPA EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE UNZAGA Y AV. MIGUEL HIDALGO, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JAL. | 2406080.4 | 2406080.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2406080.4 | 483 | 575 |  |  | 0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2022. | DICIEMBRE/2022. | 140235R3305 | EDUCACIÓN | DIRECTA |  | MANTENIMIENTO DE MUROS Y TECHOS DE LA ESCUELA PRIMARIA JESÚS REYES HEROLES, COL. CRUZ ROJA, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 61 | 71 |  |  | 0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2022. | DICIEMBRE/2022. | 140235R3306 | EDUCACIÓN | DIRECTA |  | MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERICO DEL TORO, EN LA COLONIA ESQUÍPULAS, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JAL. | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 140 | 144 |  |  | 0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2022. | DICIEMBRE/2022. | 140235R3307 | EDUCACIÓN | DIRECTA |  | MANTENIMIENTO DE MUROS Y TECHOS DE LA ESCUELA PRIMARIA ANEXA A LA NORMAL, COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JAL. | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 207 | 215 |  |  | 0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2022. | DICIEMBRE/2022. | 140235R3308 | AGUA POTABLE | DIRECTA |  | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE TLALOC ENTRE LAS CALLES MARISCAL Y TENOCHTITLÁN; CALLE TENOCHTITLÁN ENTRE LAS CALLES TLALOC Y QUETZALCOATL; CALLE QUETZALCOATL ENTRE LAS CALLES MARISCAL Y TENOCHTITLÁN EN LA COLONIA JARDINES DE ZAPOTLÁN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JAL. | 2266898.1 | 2266898.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2266898.1 | 282 | 298 |  |  | 0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2022. | DICIEMBRE/2022. | 140235R3309 | URBANIZACIÓN | COMPLEMENTARIA |  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE PERÚ ENTRE LA CALLE PANAMÁ Y CALLE VENEZUELA, EN LA COLONIA LAS AMÉRICAS, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL. ZAP. 1402300010312 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 50 | 57 |  |  | 0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2022. | DICIEMBRE/2022. | 140235R3310 | URBANIZACIÓN | COMPLEMENTARIA |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ATOYAC DESDE LOS ENTRONQUES DE LA CALLE TONILA HASTA CALLE EL GRULLO, EN LA COLONIA SOLIDARIDAD, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JAL. | 4987750 | 4987750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4987750 | 1042 | 1274 |  |  | 0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2022. | DICIEMBRE/2022. | 140235R3311 | INDIRECTOS | INSTITUCIONAL |  | 3% DE GASTOS INDIRECTOS | 406080.9 | 406080.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406080.9 |  |  |  |  | 0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2022. | DICIEMBRE/2022. | 140235R3312 | INSTITUCIONAL | INSTITUCIONAL |  | 2% DESARROLLO INSTITUCIONAL | 270720.6 | 270720.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270720.6 |  |  |  |  | 0%
[8 empty] | 13536030 | 13536030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13536030
[8 empty] | 13536030 | 13536030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13536030
[8 empty] | 13536030 | 13536030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13536030
[8 empty] | 13536030 | 13536030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13536030
C. ALEJANDRO BARRAGÁN SÁNCHEZ | [9 empty] | MTRA. ANA MARÍA DEL TORO TORRES |  |  |  |  | _____ARQ. VÍCTOR MANUEL MONROY RIVERA_____
Presidente Municipal | [9 empty] | Director de Hacienda Municipal | [5 empty] | Coordinador General de Gestión de la Ciudad

## 2do. Trimestre
12/Octubre/2022. | [9 empty] | ANEXO 1
|  |  |  | Secretaría de Bienestar | [15 empty] | FORMATO
1.10
|  |  |  | Reglas de Operación | [15 empty] | VIGENCIA
[10 empty] | *2022* | [9 empty] | 2022
| Entidad Federativa: |  | 014. JALISCO. | [15 empty] | Hoja: | 1 de 1
| Programa Especìfico: |  | RAMO 33 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | [14 empty] | Fecha de Elaboración:
|  | Municipio: | 023. ZAPOTLÁN EL GRANDE. |  |  |  | Localidad: 001. CIUDAD GUZMÁN. |  |  |  | TRIMESTRE: | SEGUNDO |  | MES DE: | ABRIL-JUNIO |  |  |  | 15 DE JULIO DE 2022.
LOCALIDAD |  |  |  |  | INCIDENCIA DEL PROYECTO | FOLIO R.F.T. | [9 empty] | POBLACIÓN |  | METAS |  | AVANCE
| FECHA |  | No. DE LA |  |  |  | NOMBRE DE LA OBRA | INVERSIÓN APROBADA (PESOS) |  |  |  | INVERSIÓN EJERCIDA (PESOS) |  |  |  | BENEFICIADA |  | UNIDAD DE |  | FÍSICO
| INICIO | TERMINO | OBRA | PROGRAMA |  |  | O ACCIÒN | TOTAL | FAISM RAMO 33 MPAL. | MPAL. REC. PROPIOS | PARTICIPANTES | TOTAL | Ret. 5 0/00 | Ret. 2 0/00 | REINTEGRO | DIRECTAMENTE |  | MEDIDA | CANTIDAD | %
[16 empty] | HOMBRES | MUJERES
CD. GUZMÁN | ENERO/2022. | DICIEMBRE/2022. | 140235R3301 | EDUCACIÓN | DIRECTA |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA, EN LA COLONIA ARBOLEDAS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 285842.37 | 285842.37 | 0 | 0 | 232752.79 | 0 | 0 | 53089.58 | 102 | 107 | M2. | 106.47 | 81.43%
CD. GUZMÁN | ENERO/2022. | DICIEMBRE/2022. | 140235R3302 | AGUA POTABLE | DIRECTA |  | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE 6" EN LAS COLONIAS LA COLMENA Y LA COLMENITA, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JAL. | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 298341.07 | 0 | 0 | 901658.93 | 100 | 134 | M | 1180 | 25.0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2022. | DICIEMBRE/2022. | 140235R3303 | URBANIZACIÓN | DIRECTA |  | MANTENIMIENTO DE LA RED DE MEDIA TENSIÓN, ALINEAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE CONECTIVIDAD DE RED ELÉCTRICA EN LAS COLONIAS EMILIANO ZAPATA, SAN JOSE, LAS LOMAS Y MARIANO OTERO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 900631.93 | 900631.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900631.93 | 60 | 66 | M | 1970 | 0.0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2022. | DICIEMBRE/2022. | 140235R3304 | SALUD | DIRECTA |  | HABILITACIÓN DE CLÍNICA DE PRIMER CONTACTO CRUZ VERDE 1RA. ETAPA EN EDIFICIO PROPIEDAD DEL MUNICIPIO LOCALIZADO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE UNZAGA Y AV. MIGUEL HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JAL. | 2269096.47 | 2269096.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2269096.47 | 4830 | 5750 | M2. | 269 | 0.0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2022. | DICIEMBRE/2022. | 140235R3305 | EDUCACIÓN | DIRECTA |  | MANTENIMIENTO DE MUROS Y TECHOS DE LA ESCUELA PRIMARIA JESÚS REYES HEROLES, COL. CRUZ ROJA, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 164943.61 | 164943.61 | 0 | 0 | 49483.08 | 0 | 0 | 115460.53 | 61 | 71 | M2. | 478 | 30.0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2022. | DICIEMBRE/2022. | 140235R3306 | EDUCACIÓN | DIRECTA |  | MANTENIMIENTO DE LOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERICO DEL TORO, EN LA COLONIA ESQUÍPULAS, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JAL. | 130679.46 | 130679.46 | 0 | 0 | 125222.44 | 0 | 0 | 5457.02 | 140 | 144 | PZA. | 12 | 95.82%
CD. GUZMÁN | ENERO/2022. | DICIEMBRE/2022. | 140235R3307 | EDUCACIÓN | DIRECTA |  | MANTENIMIENTO DE TECHOS DE LA ESCUELA PRIMARIA ANEXA A LA NORMAL, COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JAL. | 303386.56 | 303386.56 | 0 | 0 | 303386.56 | 0 | 0 | 0 | 207 | 215 | M2. | 880 | 100.0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2022. | DICIEMBRE/2022. | 140235R3308 | AGUA POTABLE | DIRECTA |  | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TLALOC ENTRE LAS CALLES MARISCAL Y TENOCHTITLÁN; CALLE TENOCHTITLÁN ENTRE LAS CALLES TLALOC Y QUETZALCOATL; CALLE QUETZALCOATL ENTRE LAS CALLES MARISCAL Y TENOCHTITLÁN EN LA COLONIA JARDINES DE ZAPOTLÁN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JAL. | 2266898.1 | 2266898.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2266898.1 | 282 | 298 | M2. | 4730 | 0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2022. | DICIEMBRE/2022. | 140235R3309 | URBANIZACIÓN | COMPLEMENTARIA | JAL220202080495 | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE PERÚ ENTRE LA CALLE PANAMÁ Y CALLE VENEZUELA, EN LA COLONIA LAS AMÉRICAS, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL. ZAP. 1402300010312 | 365203.95 | 365203.95 | 0 | 0 | 337519.73 | 0 | 0 | 27684.22 | 50 | 57 | M2. | 332 | 95.42%
CD. GUZMÁN | ENERO/2022. | DICIEMBRE/2022. | 140235R3310 | URBANIZACIÓN | COMPLEMENTARIA |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ATOYAC DESDE LOS ENTRONQUES DE LA CALLE TONILA HASTA CALLE EL GRULLO, EN LA COLONIA SOLIDARIDAD, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JAL. | 4972546.05 | 4972546.05 | 0 | 0 | 1235520.44 | 0 | 0 | 3737025.61 | 1042 | 1274 | M2. | 2967 | 25.0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2022. | DICIEMBRE/2022. | 140235R3311 | INDIRECTOS | INSTITUCIONAL | JAL220202081312 | 3% DE GASTOS INDIRECTOS DIÁGNOSTICO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO EN EL MARCO DEL PROYECTO HACIA UN ZAPOTLÁN EL GRANDE SENSIBLE AL AGUA | 406080.9 | 406080.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406080.9 | 56189 | 58952 | LOTE | 1 | 0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2022. | DICIEMBRE/2022. | 140235R3314 | EDUCACIÓN | DIRECTA |  | MANTENIMIENTO DE MUROS Y TECHOS DEL JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ MARÍA MONTESSORI COLONIA LOS OLIVOS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JAL. | 270720.6 | 270720.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270720.6 | 96 | 144 | M2. | 1148.95 | 0%
[8 empty] | 13536030 | 13536030 | 0 | 0 | 2582226.11 | 0 | 0 | 10953803.89
[8 empty] | 13536030 | 13536030 | 0 | 0 | 2582226.11 | 0 | 0 | 10953803.89
[8 empty] | 13536030 | 13536030 | 0 | 0 | 2582226.11 | 0 | 0 | 10953803.89
[8 empty] | 13536030 | 13536030 | 0 | 0 | 2582226.11 | 0 | 0 | 10953803.89
C. ALEJANDRO BARRAGÁN SÁNCHEZ | [9 empty] | MTRA. ANA MARÍA DEL TORO TORRES |  |  |  |  | _____ARQ. VÍCTOR MANUEL MONROY RIVERA_____
Presidente Municipal | [9 empty] | Director de Hacienda Municipal | [5 empty] | Coordinador General de Gestión de la Ciudad

## 3er. Trimestre
28/Noviembre/2022. | [9 empty] | ANEXO 1
|  |  |  | Secretaría de Bienestar | [15 empty] | FORMATO
1.10
|  |  |  | Reglas de Operación | [15 empty] | VIGENCIA
[10 empty] | *2022* | [9 empty] | 2022
| Entidad Federativa: |  | 014. JALISCO. | [15 empty] | Hoja: | 1 de 1
| Programa Especìfico: |  | RAMO 33 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | [14 empty] | Fecha de Elaboración:
|  | Municipio: | 023. ZAPOTLÁN EL GRANDE. |  |  |  | Localidad: 001. CIUDAD GUZMÁN. |  |  |  | TRIMESTRE: | TERCERO |  | MES DE: | JULIO-SEPTIEMBRE |  |  |  | 15 DE OCTUBRE DE 2022.
LOCALIDAD |  |  |  |  | INCIDENCIA DEL PROYECTO | FOLIO R.F.T. | [9 empty] | POBLACIÓN |  | METAS |  | AVANCE
| FECHA |  | No. DE LA |  |  |  | NOMBRE DE LA OBRA | INVERSIÓN APROBADA (PESOS) |  |  |  | INVERSIÓN EJERCIDA (PESOS) |  |  |  | BENEFICIADA |  | UNIDAD DE |  | FÍSICO
| INICIO | TERMINO | OBRA | PROGRAMA |  |  | O ACCIÒN | TOTAL | FAISM RAMO 33 MPAL. | MPAL. REC. PROPIOS | PARTICIPANTES | TOTAL | Ret. 5 0/00 | Ret. 2 0/00 | REINTEGRO | DIRECTAMENTE |  | MEDIDA | CANTIDAD | %
[16 empty] | HOMBRES | MUJERES
CD. GUZMÁN | ENERO/2022. | DICIEMBRE/2022. | 140235R3301 | EDUCACIÓN | DIRECTA | JAL220302106978 | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA, EN LA COLONIA ARBOLEDAS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 285842.37 | 285842.37 | 0 | 0 | 285842.37 | 0 | 0 | 0 | 102 | 107 | M2. | 106.47 | 100.00%
CD. GUZMÁN | ENERO/2022. | DICIEMBRE/2022. | 140235R3302 | AGUA POTABLE | DIRECTA | JAL220302106997 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE 6" EN LAS COLONIAS LA COLMENA Y LA COLMENITA, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JAL. | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 1193364.3 | 0 | 0 | 6635.7 | 100 | 134 | M | 1180 | 100.00%
CD. GUZMÁN | ENERO/2022. | DICIEMBRE/2022. | 140235R3304 | SALUD | DIRECTA | JAL220302107267 | HABILITACIÓN DE CLÍNICA DE PRIMER CONTACTO CRUZ VERDE 1RA. ETAPA EN EDIFICIO PROPIEDAD DEL MUNICIPIO LOCALIZADO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE UNZAGA Y AV. MIGUEL HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JAL. | 2269096.47 | 2269096.47 | 0 | 0 | 2266362.02 | 0 | 0 | 2734.45 | 4830 | 5750 | M2. | 269 | 100.00%
CD. GUZMÁN | ENERO/2022. | DICIEMBRE/2022. | 140235R3305 | EDUCACIÓN | DIRECTA | JAL220302106976 | MANTENIMIENTO DE MUROS Y TECHOS DE LA ESCUELA PRIMARIA JESÚS REYES HEROLES, COL. CRUZ ROJA, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 164943.61 | 164943.61 | 0 | 0 | 164943.61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 71 | M2. | 478 | 100.00%
CD. GUZMÁN | ENERO/2022. | DICIEMBRE/2022. | 140235R3306 | EDUCACIÓN | DIRECTA | JAL220302107253 | MANTENIMIENTO DE LOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERICO DEL TORO, EN LA COLONIA ESQUÍPULAS, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JAL. | 130679.46 | 130679.46 | 0 | 0 | 130679.46 | 0 | 0 | 0 | 140 | 144 | PZA. | 12 | 100.00%
CD. GUZMÁN | ENERO/2022. | DICIEMBRE/2022. | 140235R3307 | EDUCACIÓN | DIRECTA | JAL220302106989 | MANTENIMIENTO DE TECHOS DE LA ESCUELA PRIMARIA ANEXA A LA NORMAL, COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JAL. | 303386.56 | 303386.56 | 0 | 0 | 303386.56 | 0 | 0 | 0 | 207 | 215 | M2. | 880 | 100.0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2022. | DICIEMBRE/2022. | 140235R3308 | AGUA POTABLE | DIRECTA | JAL220302107003 | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TLALOC ENTRE LAS CALLES MARISCAL Y TENOCHTITLÁN; CALLE TENOCHTITLÁN ENTRE LAS CALLES TLALOC Y QUETZALCOATL; CALLE QUETZALCOATL ENTRE LAS CALLES MARISCAL Y TENOCHTITLÁN EN LA COLONIA JARDINES DE ZAPOTLÁN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JAL. | 2266898.1 | 2266898.1 | 0 | 0 | 2232521.64 | 0 | 0 | 34376.46 | 282 | 298 | M2. | 4730 | 0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2022. | DICIEMBRE/2022. | 140235R3309 | URBANIZACIÓN | COMPLEMENTARIA | JAL220202080495 | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE PERÚ ENTRE LA CALLE PANAMÁ Y CALLE VENEZUELA, EN LA COLONIA LAS AMÉRICAS, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL. ZAP. 1402300010312 | 365203.95 | 365203.95 | 0 | 0 | 365203.95 | 0 | 0 | 0 | 50 | 57 | M2. | 332 | 100.00%
CD. GUZMÁN | ENERO/2022. | DICIEMBRE/2022. | 140235R3310 | URBANIZACIÓN | COMPLEMENTARIA | JAL220302107261 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ATOYAC DESDE LOS ENTRONQUES DE LA CALLE TONILA HASTA CALLE EL GRULLO, EN LA COLONIA SOLIDARIDAD, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JAL. | 4972546.05 | 4972546.05 | 0 | 0 | 4942081.79 | 0 | 0 | 30464.26 | 1042 | 1274 | M2. | 2967 | 25.0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2022. | DICIEMBRE/2022. | 140235R3314 | EDUCACIÓN | DIRECTA | JAL220302108897 | MANTENIMIENTO DE MUROS Y TECHOS DEL JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ MARÍA MONTESSORI COLONIA LOS OLIVOS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JAL. | 270720.6 | 270720.6 | 0 | 0 | 270720.6 | 0 | 0 | 0 | 96 | 144 | M2. | 1148.95 | 0%
EL FRESNITO | ENERO/2022. | DICIEMBRE/2022. | 140235R3315 | EDUCACIÓN | DIRECTA |  | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA TELESECUNDARIA JOSE CLEMENTE OROZCO PRIMARA ETAPA EN LA DELEGACION DE EL FRESNITO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDCE, JALISCO. | 406080.9 | 406080.9 | 0 | 0 | 406080.9 | 0 | 0 | 0 | 36 | 24 | M2. | 345 | 0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2022. | DICIEMBRE/2022. | 140235R3316 | URBANIZACIÓN | COMPLEMENTARIA |  | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO EN LA CALLE JOSE PRECIADO PRECIADO ENTRE LA CALLE JOSE MANUEL PONCE SEGURA Y LA CALLE LIC. JUAN NEPOMUCENO CUMPLIDO EN LA COLONIA LOMAS DEL SUR EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 900631.93 | 900631.93 | 0 | 0 | 900631.92 | 0 | 0 | 0.01 | 271 | 250 | M2. | 902.46 | 0%
[8 empty] | 13536030 | 13536030 | 0 | 0 | 13461819.12 | 0 | 0 | 74210.88
[8 empty] | 13536030 | 13536030 | 0 | 0 | 13461819.12 | 0 | 0 | 74210.88
[8 empty] | 13536030 | 13536030 | 0 | 0 | 13461819.12 | 0 | 0 | 74210.88
[8 empty] | 13536030 | 13536030 | 0 | 0 | 13461819.12 | 0 | 0 | 74210.88
DR. ALEJANDRO BARRAGÁN SÁNCHEZ | [9 empty] | MTRA. ANA MARÍA DEL TORO TORRES |  |  |  |  | _____DRA. MIRIAM SALOMÉ TORRES LARES_____
Presidente Municipal | [9 empty] | Director de Hacienda Municipal | [5 empty] | Coordinador General de Gestión de la Ciudad

## 4to. Trimestre
31/Diciembre/2022. | [9 empty] | ANEXO 1
|  |  |  | Secretaría de Bienestar | [15 empty] | FORMATO
1.10
|  |  |  | Reglas de Operación | [15 empty] | VIGENCIA
[10 empty] | *2022* | [9 empty] | 2022
| Entidad Federativa: |  | 014. JALISCO. | [15 empty] | Hoja: | 1 de 1
| Programa Especìfico: |  | RAMO 33 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | [14 empty] | Fecha de Elaboración:
|  | Municipio: | 023. ZAPOTLÁN EL GRANDE. |  |  |  | Localidad: 001. CIUDAD GUZMÁN. |  |  |  | TRIMESTRE: | CUARTO |  | MES DE: | OCTUBRE-DICIEMBRE 2022 |  |  |  | 15 DE ENERO DE 2023.
LOCALIDAD |  |  |  |  | INCIDENCIA DEL PROYECTO | FOLIO R.F.T. | [9 empty] | POBLACIÓN |  | METAS |  | AVANCE
| FECHA |  | No. DE LA |  |  |  | NOMBRE DE LA OBRA | INVERSIÓN APROBADA (PESOS) |  |  |  | INVERSIÓN EJERCIDA (PESOS) |  |  |  | BENEFICIADA |  | UNIDAD DE |  | FÍSICO
| INICIO | TERMINO | OBRA | PROGRAMA |  |  | O ACCIÒN | TOTAL | FAISM RAMO 33 MPAL. | MPAL. REC. PROPIOS | PARTICIPANTES | TOTAL | Ret. 5 0/00 | Ret. 2 0/00 | REINTEGRO | DIRECTAMENTE |  | MEDIDA | CANTIDAD | %
[16 empty] | HOMBRES | MUJERES
CD. GUZMÁN | ENERO/2022. | DICIEMBRE/2022. | 140235R3301 | EDUCACIÓN | DIRECTA | JAL220302106978 | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA, EN LA COLONIA ARBOLEDAS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 285842.37 | 285842.37 | 0 | 0 | 285842.36 | 0 | 0 | 0.01 | 102 | 107 | M2. | 106.47 | 100.0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2022. | DICIEMBRE/2022. | 140235R3302 | AGUA POTABLE | DIRECTA | JAL220302106997 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE 6" EN LAS COLONIAS LA COLMENA Y LA COLMENITA, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JAL. | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 1193364.3 | 0 | 0 | 6635.7 | 100 | 134 | M | 1180 | 25.0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2022. | DICIEMBRE/2022. | 140235R3304 | SALUD | DIRECTA | JAL220302107267 | HABILITACIÓN DE CLÍNICA DE PRIMER CONTACTO CRUZ VERDE 1RA. ETAPA EN EDIFICIO PROPIEDAD DEL MUNICIPIO LOCALIZADO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE UNZAGA Y AV. MIGUEL HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JAL. | 2269096.47 | 2269096.47 | 0 | 0 | 2266362 | 0 | 0 | 2734.47 | 4830 | 5750 | M2. | 269 | 25.0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2022. | DICIEMBRE/2022. | 140235R3305 | EDUCACIÓN | DIRECTA | JAL220302106976 | MANTENIMIENTO DE MUROS Y TECHOS DE LA ESCUELA PRIMARIA JESÚS REYES HEROLES, COL. CRUZ ROJA, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 164943.61 | 164943.61 | 0 | 0 | 164943.6 | 0 | 0 | 0.01 | 61 | 71 | M2. | 478 | 100.0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2022. | DICIEMBRE/2022. | 140235R3306 | EDUCACIÓN | DIRECTA | JAL220302107253 | MANTENIMIENTO DE LOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERICO DEL TORO, EN LA COLONIA ESQUÍPULAS, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JAL. | 130679.46 | 130679.46 | 0 | 0 | 130679.4 | 0 | 0 | 0.06 | 140 | 144 | PZA. | 12 | 100.0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2022. | DICIEMBRE/2022. | 140235R3307 | EDUCACIÓN | DIRECTA | JAL220302106989 | MANTENIMIENTO DE TECHOS DE LA ESCUELA PRIMARIA ANEXA A LA NORMAL, COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JAL. | 303386.56 | 303386.56 | 0 | 0 | 303386.56 | 0 | 0 | 0 | 207 | 215 | M2. | 880 | 100.0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2022. | DICIEMBRE/2022. | 140235R3308 | AGUA POTABLE | DIRECTA | JAL220302107003 | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TLALOC ENTRE LAS CALLES MARISCAL Y TENOCHTITLÁN; CALLE TENOCHTITLÁN ENTRE LAS CALLES TLALOC Y QUETZALCOATL; CALLE QUETZALCOATL ENTRE LAS CALLES MARISCAL Y TENOCHTITLÁN EN LA COLONIA JARDINES DE ZAPOTLÁN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JAL. | 2266898.1 | 2266898.1 | 0 | 0 | 2232521.64 | 0 | 0 | 34376.46 | 282 | 298 | M2. | 4730 | 0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2022. | DICIEMBRE/2022. | 140235R3309 | URBANIZACIÓN | COMPLEMENTARIA | JAL220202080495 | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE PERÚ ENTRE LA CALLE PANAMÁ Y CALLE VENEZUELA, EN LA COLONIA LAS AMÉRICAS, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL. ZAP. 1402300010312 | 365203.95 | 365203.95 | 0 | 0 | 365203.95 | 0 | 0 | 0 | 50 | 57 | M2. | 332 | 0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2022. | DICIEMBRE/2022. | 140235R3310 | URBANIZACIÓN | COMPLEMENTARIA | JAL220302107261 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ATOYAC DESDE LOS ENTRONQUES DE LA CALLE TONILA HASTA CALLE EL GRULLO, EN LA COLONIA SOLIDARIDAD, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JAL. | 4972546.05 | 4972546.05 | 0 | 0 | 4942081.78 | 0 | 0 | 30464.27 | 1042 | 1274 | M2. | 2967 | 80.0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2022. | DICIEMBRE/2022. | 140235R3314 | EDUCACIÓN | DIRECTA | JAL220302108897 | MANTENIMIENTO DE MUROS Y TECHOS DEL JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ MARÍA MONTESSORI COLONIA LOS OLIVOS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JAL. | 270720.6 | 270720.6 | 0 | 0 | 270720.11 | 0 | 0 | 0.49 | 96 | 144 | M2. | 1148.95 | 25.0%
EL FRESNITO | ENERO/2022. | DICIEMBRE/2022. | 140235R3315 | EDUCACIÓN | DIRECTA | JAL220402175351 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA TELESECUNDARIA JOSE CLEMENTE OROZCO PRIMERA ETAPA EN LA DELEGACION DE EL FRESNITO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. | 406080.9 | 406080.9 | 0 | 0 | 406080.9 | 0 | 0 | 0 | 36 | 24 | M2. | 345 | 0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2022. | DICIEMBRE/2022. | 140235R3316 | URBANIZACIÓN | COMPLEMENTARIA | JAL220402182664 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO EN LA CALLE JOSE PRECIADO PRECIADO ENTRE LA CALLE JOSE MANUEL PONCE SEGURA Y LA CALLE LIC. JUAN NEPOMUCENO CUMPLIDO EN LA COLONIA LOMAS DEL SUR EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 900631.93 | 900631.93 | 0 | 0 | 900631.92 | 0 | 0 | 0.01 | 271 | 250 | M2. | 902.46 | 0%
[8 empty] | 13536030 | 13536030 | 0 | 0 | 13461818.52 | 0 | 0 | 74211.48
[8 empty] | 13536030 | 13536030 | 0 | 0 | 13461818.52 | 0 | 0 | 74211.48
[8 empty] | 13536030 | 13536030 | 0 | 0 | 13461818.52 | 0 | 0 | 74211.48
[8 empty] | 13536030 | 13536030 | 0 | 0 | 13461818.52 | 0 | 0 | 74211.48
LIC. ALEJANDRO BARRAGÁN SÁNCHEZ | [9 empty] | LICDA. ANA MARÍA DEL TORO TORRES |  |  |  |  | _____DRA. MIRIAM SALOMÉ TORRES LARES_____
Presidente Municipal | [9 empty] | Director de Hacienda Municipal | [5 empty] | Coordinador General de Gestión de la Ciudad

## Reintegro 2 y 5 al Millar 202
27/Diciembre/2022. | [9 empty] | ANEXO 1
|  |  |  | Secretaría de Bienestar | [13 empty] | FORMATO
|  |  |  | *REINTEGROS - RETENCIÓN DEL 2 y 5 AL MILLAR 2022* | [13 empty] | 1.10
|  |  |  | Reglas de Operación | [13 empty] | VIGENCIA
[10 empty] | *2022* | [7 empty] | 2022
| Entidad Federativa: |  | 014. JALISCO. | [13 empty] | Hoja: | 1 de 1
| Programa Especìfico: |  | RAMO 33 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | [12 empty] | Fecha de Elaboración:
|  | Municipio: | 023. ZAPOTLÁN EL GRANDE. |  |  |  | Localidad: 001. CIUDAD GUZMÁN. |  |  |  | TRIMESTRE: | CUARTO |  | MES DE: | OCTUBRE-DICIEMBRE 2022 |  | 15 DE ENERO DE 2023.
LOCALIDAD |  |  |  |  | INCIDENCIA DEL PROYECTO | FOLIO R.F.T. | [9 empty] | RETENCIÓN | RETENCIÓN
| FECHA |  | No. DE LA |  |  |  | NOMBRE DE LA OBRA | INVERSIÓN APROBADA (PESOS) |  |  |  | INVERSIÓN EJERCIDA (PESOS) |  |  |  | 5 | 2
| INICIO | TERMINO | OBRA | PROGRAMA |  |  | O ACCIÒN | TOTAL | FAISM RAMO 33 MPAL. | MPAL. REC. PROPIOS | PARTICIPANTES | TOTAL | Ret. 5 0/00 | Ret. 2 0/00 | REINTEGRO | Al Millar | AL MILLAR
[16 empty] | 0 | 0
CD. GUZMÁN | ENERO/2022. | DICIEMBRE/2022. | 140235R3301 | EDUCACIÓN | DIRECTA | JAL220302106978 | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA, EN LA COLONIA ARBOLEDAS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 285842.37 | 285842.37 | 0 | 0 | 285842.37 | 0 | 0 | 0 | 1232.08 | 492.83
CD. GUZMÁN | ENERO/2022. | DICIEMBRE/2022. | 140235R3302 | AGUA POTABLE | DIRECTA | JAL220302106997 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE 6" EN LAS COLONIAS LA COLMENA Y LA COLMENITA, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JAL. | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 1193364.3 | 0 | 0 | 6635.7 | 5143.81 | 2057.52
CD. GUZMÁN | ENERO/2022. | DICIEMBRE/2022. | 140235R3304 | SALUD | DIRECTA | JAL220302107267 | HABILITACIÓN DE CLÍNICA DE PRIMER CONTACTO CRUZ VERDE 1RA. ETAPA EN EDIFICIO PROPIEDAD DEL MUNICIPIO LOCALIZADO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE UNZAGA Y AV. MIGUEL HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JAL. | 2269096.47 | 2269096.47 | 0 | 0 | 2266362.02 | 0 | 0 | 2734.45 | 9768.8 | 3907.52
CD. GUZMÁN | ENERO/2022. | DICIEMBRE/2022. | 140235R3305 | EDUCACIÓN | DIRECTA | JAL220302106976 | MANTENIMIENTO DE MUROS Y TECHOS DE LA ESCUELA PRIMARIA JESÚS REYES HEROLES, COL. CRUZ ROJA, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 164943.61 | 164943.61 | 0 | 0 | 164943.61 | 0 | 0 | 0 | 710.96 | 284.39
CD. GUZMÁN | ENERO/2022. | DICIEMBRE/2022. | 140235R3306 | EDUCACIÓN | DIRECTA | JAL220302107253 | MANTENIMIENTO DE LOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERICO DEL TORO, EN LA COLONIA ESQUÍPULAS, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JAL. | 130679.46 | 130679.46 | 0 | 0 | 130679.46 | 0 | 0 | 0 | 563.27 | 225.31
CD. GUZMÁN | ENERO/2022. | DICIEMBRE/2022. | 140235R3307 | EDUCACIÓN | DIRECTA | JAL220302106989 | MANTENIMIENTO DE TECHOS DE LA ESCUELA PRIMARIA ANEXA A LA NORMAL, COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JAL. | 303386.56 | 303386.56 | 0 | 0 | 303386.56 | 0 | 0 | 0 | 1307.7 | 523.08
CD. GUZMÁN | ENERO/2022. | DICIEMBRE/2022. | 140235R3308 | AGUA POTABLE | DIRECTA | JAL220302107003 | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TLALOC ENTRE LAS CALLES MARISCAL Y TENOCHTITLÁN; CALLE TENOCHTITLÁN ENTRE LAS CALLES TLALOC Y QUETZALCOATL; CALLE QUETZALCOATL ENTRE LAS CALLES MARISCAL Y TENOCHTITLÁN EN LA COLONIA JARDINES DE ZAPOTLÁN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JAL. | 2266898.1 | 2266898.1 | 0 | 0 | 2232521.64 | 0 | 0 | 34376.46 | 9622.94 | 3849.18
CD. GUZMÁN | ENERO/2022. | DICIEMBRE/2022. | 140235R3309 | URBANIZACIÓN | COMPLEMENTARIA | JAL220202080495 | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE PERÚ ENTRE LA CALLE PANAMÁ Y CALLE VENEZUELA, EN LA COLONIA LAS AMÉRICAS, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL. ZAP. 1402300010312 | 365203.95 | 365203.95 | 0 | 0 | 365203.95 | 0 | 0 | 0 | 1574.15 | 629.66
CD. GUZMÁN | ENERO/2022. | DICIEMBRE/2022. | 140235R3310 | URBANIZACIÓN | COMPLEMENTARIA | JAL220302107261 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ATOYAC DESDE LOS ENTRONQUES DE LA CALLE TONILA HASTA CALLE EL GRULLO, EN LA COLONIA SOLIDARIDAD, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JAL. | 4972546.05 | 4972546.05 | 0 | 0 | 4942081.79 | 0 | 0 | 30464.26 | 21302.08 | 8520.83
CD. GUZMÁN | ENERO/2022. | DICIEMBRE/2022. | 140235R3314 | EDUCACIÓN | DIRECTA | JAL220302108897 | MANTENIMIENTO DE MUROS Y TECHOS DEL JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ MARÍA MONTESSORI COLONIA LOS OLIVOS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JAL. | 270720.6 | 270720.6 | 0 | 0 | 270720.6 | 0 | 0 | 0 | 1166.9 | 466.76
EL FRESNITO | ENERO/2022. | DICIEMBRE/2022. | 140235R3315 | EDUCACIÓN | DIRECTA | JAL220402175351 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA TELESECUNDARIA JOSE CLEMENTE OROZCO PRIMARA ETAPA EN LA DELEGACION DE EL FRESNITO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDCE, JALISCO. | 406080.9 | 406080.9 | 0 | 0 | 406080.9 | 0 | 0 | 0 | 1750.3487 | 700.1395
CD. GUZMÁN | ENERO/2022. | DICIEMBRE/2022. | 140235R3316 | URBANIZACIÓN | COMPLEMENTARIA | JAL220402182664 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO EN LA CALLE JOSE PRECIADO PRECIADO ENTRE LA CALLE JOSE MANUEL PONCE SEGURA Y LA CALLE LIC. JUAN NEPOMUCENO CUMPLIDO EN LA COLONIA LOMAS DEL SUR EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 900631.93 | 900631.93 | 0 | 0 | 900631.92 | 0 | 0 | 0.01 | 3882.0341 | 1552.8137
[8 empty] | 13536030 | 13536030 | 0 | 0 | 13461819.12 | 0 | 0 | 74210.88 | 58025.0728 | 23210.0331
[8 empty] | 13536030 | 13536030 | 0 | 0 | 13461819.12 | 0 | 0 | 74210.88
[8 empty] | 13536030 | 13536030 | 0 | 0 | 13461819.12 | 0 | 0 | 74210.88
[8 empty] | 13536030 | 13536030 | 0 | 0 | 13461819.12 | 0 | 0 | 74210.88
MTRO. ALEJANDRO BARRAGÁN SÁNCHEZ | [9 empty] | LICDA. ANA MARÍA DEL TORO TORRES |  |  |  |  | _____DRA. MIRIAM SALOMÉ TORRES LARES_____
Presidente Municipal | [9 empty] | Director de Hacienda Municipal | [5 empty] | Coordinador General de Gestión de la Ciudad
*Reporte-Previo*

## Informe Regidor
LOCALIDAD |  |  |  |  | INCIDENCIA DEL PROYECTO | FOLIO R.F.T.
| FECHA |  | No. DE LA |  |  |  | NOMBRE DE LA OBRA | INVERSIÓN APROBADA (PESOS) |  |  |  | INVERSIÓN EJERCIDA (PESOS)
| INICIO | TERMINO | OBRA | PROGRAMA |  |  | O ACCIÒN | TOTAL | FAISM RAMO 33 MPAL. | MPAL. REC. PROPIOS | PARTICIPANTES | TOTAL | Ret. 5 0/00 | Ret. 2 0/00 | REINTEGRO
CD. GUZMÁN | ENERO/2022. | DICIEMBRE/2022. | 140235R3301 | EDUCACIÓN | DIRECTA | JAL220302106978 | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA, EN LA COLONIA ARBOLEDAS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 285842.37 | 285842.37 | 0 | 0 | 232752.79 | 0 | 0 | 53089.58 | APROBADO EN LA SRFT CON UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 81.0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2022. | DICIEMBRE/2022. | 140235R3302 | AGUA POTABLE | DIRECTA | JAL220302106997 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE 6" EN LAS COLONIAS LA COLMENA Y LA COLMENITA, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JAL. | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 298341.07 | 0 | 0 | 901658.93 | APROBADO EN LA SRFT CON UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 25.0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2022. | DICIEMBRE/2022. | 140235R3303 | URBANIZACIÓN | DIRECTA |  | MANTENIMIENTO DE LA RED DE MEDIA TENSIÓN, ALINEAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE CONECTIVIDAD DE RED ELÉCTRICA EN LAS COLONIAS EMILIANO ZAPATA, SAN JOSE, LAS LOMAS Y MARIANO OTERO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 900631.93 | 900631.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900631.93 | SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LEVANTAMIENTO Y CAPTURA DE 130 CUIS, NO HA INGRESADO AL APARTADO DE LA PLATAFORMA DE LA MIDS DE REVISIÓN. RIESGO EN QUE NO SEA APROBADA. SE ENCUENTRA APROBADO EN LA PLATAFORMA DE SRFT. AVANCE FISICO FINANCIERO 0.0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2022. | DICIEMBRE/2022. | 140235R3304 | SALUD | DIRECTA | JAL220302107267 | HABILITACIÓN DE CLÍNICA DE PRIMER CONTACTO CRUZ VERDE 1RA. ETAPA EN EDIFICIO PROPIEDAD DEL MUNICIPIO LOCALIZADO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE UNZAGA Y AV. MIGUEL HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JAL. | 2269096.47 | 2269096.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2269096.47 | CONTRATO DADO DE BAJA DE LA PLATAFORMA EN MIDS Y EN SRFT, Y ELIMINARLO PARA HACER DE NUEVO EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN CON DOS NUEVOS PROYECTOS, PARA TENER TODOS LOS PROCESOS ADJUDICADCOS A MAS TARDAR EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2022. RIESGO DE PERDER EL RECURSO Y REINTEGRARLO. APROBADO EN LA PLATAFORMA DE SRFT. SRFT AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 0.0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2022. | DICIEMBRE/2022. | 140235R3305 | EDUCACIÓN | DIRECTA | JAL220302106976 | MANTENIMIENTO DE MUROS Y TECHOS DE LA ESCUELA PRIMARIA JESÚS REYES HEROLES, COL. CRUZ ROJA, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 164943.61 | 164943.61 | 0 | 0 | 49483.08 | 0 | 0 | 115460.53 | APROBADO EN LA SRFT CON UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 30.0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2022. | DICIEMBRE/2022. | 140235R3306 | EDUCACIÓN | DIRECTA | JAL220302107253 | MANTENIMIENTO DE LOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERICO DEL TORO, EN LA COLONIA ESQUÍPULAS, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JAL. | 130679.46 | 130679.46 | 0 | 0 | 125222.44 | 0 | 0 | 5457.02 | APROBADO EN LA SRFT CON UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 96.0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2022. | DICIEMBRE/2022. | 140235R3307 | EDUCACIÓN | DIRECTA | JAL220302106989 | MANTENIMIENTO DE TECHOS DE LA ESCUELA PRIMARIA ANEXA A LA NORMAL, COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JAL. | 303386.56 | 303386.56 | 0 | 0 | 303386.56 | 0 | 0 | 0 | APROBADO EN LA SRFT CON UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 100.0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2022. | DICIEMBRE/2022. | 140235R3308 | AGUA POTABLE | DIRECTA | JAL220302107003 | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TLALOC ENTRE LAS CALLES MARISCAL Y TENOCHTITLÁN; CALLE TENOCHTITLÁN ENTRE LAS CALLES TLALOC Y QUETZALCOATL; CALLE QUETZALCOATL ENTRE LAS CALLES MARISCAL Y TENOCHTITLÁN EN LA COLONIA JARDINES DE ZAPOTLÁN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JAL. | 2266898.1 | 2266898.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2266898.1 | CONTRATO DADO DE BAJA DE LA PLATAFORMA EN MIDS Y EN SRFT, PARA HACER DE NUEVO EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN, TENEMOS PARA TENER TODOS LOS PROCESOS ADJUDICADCOS A MAS TARDAR EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2022. RIESGO DE PERDER EL RECURSO Y REINTEGRARLO. PORQUE SE ENCUENTRA APROBADO POR SRFT. AVANCE FISICO FINANCIERO 0.0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2022. | DICIEMBRE/2022. | 140235R3309 | URBANIZACIÓN | COMPLEMENTARIA | JAL220202080495 | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE PERÚ ENTRE LA CALLE PANAMÁ Y CALLE VENEZUELA, EN LA COLONIA LAS AMÉRICAS, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL. ZAP. 1402300010312 | 365203.95 | 365203.95 | 0 | 0 | 337519.73 | 0 | 0 | 27684.22 | APROBADO EN LA SRFT CON UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 92.0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2022. | DICIEMBRE/2022. | 140235R3310 | URBANIZACIÓN | COMPLEMENTARIA | JAL220302107261 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ATOYAC DESDE LOS ENTRONQUES DE LA CALLE TONILA HASTA CALLE EL GRULLO, EN LA COLONIA SOLIDARIDAD, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JAL. | 4972546.05 | 4972546.05 | 0 | 0 | 1235520.44 | 0 | 0 | 3737025.61 | APROBADO EN LA SRFT CON UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 25.0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2022. | DICIEMBRE/2022. | 140235R3311 | INDIRECTOS | INSTITUCIONAL | JAL22020281312 | 3% DE GASTOS INDIRECTOS DIÁGNOSTICO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO EN EL MARCO DEL PROYECTO HACIA UN ZAPOTLÁN EL GRANDE SENSIBLE AL AGUA | 406080.9 | 406080.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406080.9 | PENDIENTE EL PROCESO DE CONTRATACIÓN, COMPLICACIÓN POR EL CAMBIO DE PROYECTO; DEBE QUEDAR EL PROYECTO ORIGINAL A MAS TARDAR EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2022. AVANCE FISICO FINANCISERO EN LA SRFT 0.0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2022. | DICIEMBRE/2022. | 140235R3314 | EDUCACIÓN | DIRECTA | JAL220302108897 | MANTENIMIENTO DE MUROS Y TECHOS DEL JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ MARÍA MONTESSORI COLONIA LOS OLIVOS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JAL. | 270720.6 | 270720.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270720.6 | PENDIENTE EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN, DEBE DE QUEDAR A MÁS TARDAR EL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2022. EN RIESGO DE REINTEGRAR EL RECURSO.; SE ENCUENTRA APROBADO POR LA SRFT. 0.0%
[8 empty] | 13536030 | 13536030 | 0 | 0 | 2582226.11 | 0 | 0 | 10953803.89
[8 empty] | 13536030 | 13536030 | 0 | 0 | 2582226.11 | 0 | 0 | 10953803.89
[8 empty] | 13536030 | 13536030 | 0 | 0 | 2582226.11 | 0 | 0 | 10953803.89
[8 empty] | 13536030 | 13536030 | 0 | 0 | 2582226.11 | 0 | 0 | 10953803.89