## Jul_Sept 21
02/JUL./2021. | [9 empty] | ANEXO 1
|  |  |  | Secretaría de Bienestar | [15 empty] | FORMATO
1.10
|  |  |  | Reglas de Operación | [15 empty] | VIGENCIA
[8 empty] | *2021* | [11 empty] | 2021
*OBRAS Y ACCIONES A REALIZAR*
| Entidad Federativa: |  | 014. JALISCO. | [15 empty] | Hoja: | 1 de 1
| Programa Especìfico: |  | RAMO 33 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | [14 empty] | Fecha de Elaboración:
|  | Municipio: | 023. ZAPOTLÁN EL GRANDE. |  |  |  | Localidad: 001. CIUDAD GUZMÁN. |  |  |  | TRIMESTRE: | TERCER |  | MES DE: | JULIO/SEPTIEMBRE |  |  |  | 15 DE OCTUBRE DE 2021.
LOCALIDAD | [5 empty] | FOLIO DE PROYECTO (MIDS) | [9 empty] | POBLACIÓN |  | METAS |  | AVANCE
| FECHA |  | No. DE LA |  |  |  | NOMBRE DE LA OBRA | __ |  |  |  | INVERSIÓN EJERCIDA (PESOS) |  |  |  | BENEFICIADA |  | UNIDAD DE |  | FÌSICO
| INICIO | TERMINO | OBRA | PROGRAMA | PARTIDA |  | O ACCIÒN | TOTAL | FAISM RAMO 33 MPAL. | MPAL. REC. PROPIOS | PARTICIPANTES | TOTAL | FISM RAMO 33 | MPAL. | REINTEGRO | DIRECTAMENTE |  | MEDIDA | CANTIDAD | %
[16 empty] | HOMBRES | MUJERES
CD. GUZMÁN | ENERO/2021. | DICIEMBRE/2021. | 140235R3301 | BANOBRAS |  |  | PAGO DE AMORTIZACIÓN CRÉDITO BANOBRAS 2020. | 1924380.24 | 1924380.24 | 0 | 0 | 1924380.24 | 1924380.24 | 0 | 0 |  |  | AMORT. | 1 | 100
CD. GUZMÁN | ENERO/2021. | DICIEMBRE/2021. | 140235R3302 | URBANIZACIÓN |  | 169317 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE ROBERTO ESPINOZA GUZMÁN, ENTRE CALLES CARMEN SERDAN Y FRANCISCO ARIAS DE CÁRDENAS EN LA COLONIA HIJOS ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 634093.82 | 634093.82 | 0 | 0 | 634093.82 | 63408.48 | 0 | 570685.34 | 180 | 120 | M2. | 1453.38 | 100
CD. GUZMÁN | ENERO/2021. | DICIEMBRE/2021. | 140235R3303 | URBANIZACIÓN |  | 169408 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE FRANCISCO ARIAS DE CÁRDENAS ENTRE LAS CALLES ANTONIO CASO Y 5 DE FEBRERO EN LA COLONIA HIJOS ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 2124766.04 | 2124766.04 | 0 | 0 | 2124766.04 | 2121359.55 | 0 | 3406.49 | 180 | 120 | M2. | 2467.76 | 100
CD. GUZMÁN | ENERO/2021. | DICIEMBRE/2021. | 140235R3304 | EDUCACIÓN |  | 169443 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS "JUAN ENRIQUE PESTALOZZI" EN LA COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 325902.53 | 325902.53 | 0 | 0 | 325902.53 | 324060.7 | 0 | 1841.83 | 51 | 34 | M2. | 218 | 100
CD. GUZMÁN | ENERO/2021. | DICIEMBRE/2021. | 140235R3305 | EDUCACIÓN |  | 169506 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS "AGUSTÍN YAÑEZ" EN LA COLONIA SAN CAYETANO , MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 325902.53 | 325902.53 | 0 | 0 | 325902.53 | 324060.7 | 0 | 1841.83 | 69 | 46 | M2. | 218 | 100
EL FRESNITO | ENERO/2021. | DICIEMBRE/2021. | 140235R3306 | EDUCACIÓN |  | 169557 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRIMARIA "JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN" EN LA DELEGACIÓN DEL FRESNITO, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 671021.8 | 671021.8 | 0 | 0 | 671021.8 | 670374.6 | 0 | 647.2 | 108 | 72 | M2. | 499 | 100
ATEQUIZAYÁN | ENERO/2021. | DICIEMBRE/2021. | 140235R3307 | EDUCACIÓN |  | 169579 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRIMARIA "MANUEL AVILA CAMACHO" EN LA DELEGACIÓN DE ATEQUIZAYÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 671021.8 | 671021.8 | 0 | 0 | 671021.8 | 670374.6 | 0 | 647.2 | 90 | 60 | M2. | 499 | 100
CD. GUZMÁN | ENERO/2021. | DICIEMBRE/2021. | 140235R3308 | EDUCACIÓN |  | 169621 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO" EN LA COLONIA CRUZ ROJA, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 278844.58 | 278844.58 | 0 | 0 | 278844.58 | 278070.5 | 0 | 774.08 | 192 | 128 | M2. | 454 | 100
CD. GUZMÁN | ENERO/2021. | DICIEMBRE/2021. | 140235R3309 | URBANIZACIÓN |  | 169651 | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO, MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE LEYES DE REFORMA EN LA COLONIA REFORMA 1 Y COLONIA UNIÓN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO, | 3166106.16 | 3166106.16 | 0 | 0 | 3166106.16 | 3163724.09 | 0 | 2382.07 | 2568 | 1992 | M2. | 1680.7 | 100
CD. GUZMÁN | ENERO/2021. | DICIEMBRE/2021. | 140235R3310 | URBANIZACIÓN |  | 169701 | REHABILITACIÓN. DE LA UNIDAD DEPORTIVA "BENITO JUÁREZ" EN LA COLONIA VILLAS DEL PALMAR, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 599996.26 | 599996.26 | 0 | 0 | 599996.26 | 598438.47 | 0 | 1557.79 | 1200 | 800 | M2. | 1533.6 | 100
CD. GUZMÁN | ENERO/2021. | DICIEMBRE/2021. | 140235R3311 | EDUCACIÓN |  | 171811 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS "GABRIELA MISTRAL" EN LA COLONIA JOSÉ CLEMENTE OROZCO, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 315897.68 | 315897.68 | 0 | 0 | 315897.68 | 313569.72 | 0 | 2327.96 | 54 | 36 | M2. | 211 | 100
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 11037933.44 | 11037933.44 | 0 | 0 | 11037933.44 | 10451821.65 | 0 | 586111.79
[8 empty] | 11037933.44 | 11037933.44 | 0 | 0 | 11037933.44 | 10451821.65 | 0 | 586111.79
[8 empty] | 11037933.44 | 11037933.44 | 0 | 0 | 11037933.44 | 10451821.65 | 0 | 586111.79
[8 empty] | 11037933.44 | 11037933.44 | 0 | 0 | 11037933.44 | 10451821.65 | 0 | 586111.79